## Hoja1
| Nombre de tarea | Duración | Comienzo | Fin | Predecesoras
33 | Sacar Turno | 26 días | lun 9/3/20 | mar 14/4/20 |  | lun 9/3/20
34 | Turno Personalizado | 13 días | lun 9/3/20 | jue 26/3/20
35 | Lógica | 3 días | lun 9/3/20 | mié 11/3/20
36 | Personalizacion de vistas | 10 días | jue 12/3/20 | jue 26/3/20 | 35
37 | Turno con Prioridad | 13 días | vie 27/3/20 | mar 14/4/20
38 | Lógica | 3 días | vie 27/3/20 | mar 31/3/20 | 36
39 | Personalizacion de vistas | 10 días | mié 1/4/20 | mar 14/4/20 | 38
40 | Valoraciones | 5 días | mié 15/4/20 | mié 22/4/20
41 | Valorar al Cliente | 5 días | mié 15/4/20 | mar 21/4/20
42 | Lógica | 1 día | mié 15/4/20 | mié 15/4/20 | 39
43 | Implementacion | 1 día | jue 16/4/20 | jue 16/4/20 | 42
44 | Personalizacion de vistas | 3 días | vie 17/4/20 | mar 21/4/20 | 43
45 | Valoracion del cliente hacia el operador | 0 días | mié 22/4/20 | mié 22/4/20
46 | Lógica | 0 días | mié 22/4/20 | mié 22/4/20 | 44
47 | Implementacion | 0 días | mié 22/4/20 | mié 22/4/20
48 | Personalizacion de vistas | 0 días | mié 22/4/20 | mié 22/4/20
49 | Actualizacion de Personas | 1 día | mié 22/4/20 | mié 22/4/20
50 | Mostrar fecha de la última modificacion | 1 día | mié 22/4/20 | mié 22/4/20 | 44
51 | Histórico de Llamadas | 4 días | jue 23/4/20 | mar 28/4/20
52 | Logica | 2 días | jue 23/4/20 | vie 24/4/20 | 50
53 | Implementacion | 1 día | lun 27/4/20 | lun 27/4/20 | 52
54 | Personalizacion de vistas | 1 día | mar 28/4/20 | mar 28/4/20 | 53
55 | Reportes | 60 días | mié 29/4/20 | mar 21/7/20
56 | Personas atendidas por dia | 20 días | mié 29/4/20 | mar 26/5/20
57 | filtrar x sector | 5 días | mié 29/4/20 | mar 5/5/20 | 54
58 | filtrar x operador | 5 días | mié 6/5/20 | mar 12/5/20 | 57
59 | filtrar x operación | 5 días | mié 13/5/20 | mar 19/5/20 | 58
60 | filtrar x rango de tiempo | 5 días | mié 20/5/20 | mar 26/5/20 | 59
61 | Tiempo de espera | 20 días | mié 27/5/20 | mar 23/6/20
62 | filtrar x sector | 5 días | mié 27/5/20 | mar 2/6/20 | 60
63 | filtrar x operador | 5 días | mié 3/6/20 | mar 9/6/20 | 62
64 | filtrar x operación | 5 días | mié 10/6/20 | mar 16/6/20 | 63
65 | filtrar x rango de tiempo | 5 días | mié 17/6/20 | mar 23/6/20 | 64
66 | Tiempo de atencion | 20 días | mié 24/6/20 | mar 21/7/20
67 | filtrar x sector | 5 días | mié 24/6/20 | mar 30/6/20 | 65
68 | filtrar x operador | 5 días | mié 1/7/20 | mar 7/7/20 | 67
69 | filtrar x operación | 5 días | mié 8/7/20 | mar 14/7/20 | 68
70 | filtrar x rango de tiempo | 5 días | mié 15/7/20 | mar 21/7/20 | 69
71 | ABM clientes | 10 días | mié 22/7/20 | mar 4/8/20
72 | Consultar / Editar personas en dash general | 10 días | mié 22/7/20 | mar 4/8/20
73 | vinculado a turno | 5 días | mié 22/7/20 | mar 28/7/20 | 70
74 | Consultas personalizadas | 5 días | mié 29/7/20 | mar 4/8/20 | 73
75 | ABM usuarios del sistema | 0 días | mié 5/8/20 | mié 5/8/20
76 | Unificar con los demas sistemas?? ver... | 0 días | mié 5/8/20 | mié 5/8/20 | 74